Приложение № 2

к распоряжению Департамента образования

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

План реализации пилотного проекта

«Азбука Екатеринбург» на период до октября 2024 года

Цель проекта: ознакомление юных жителей Екатеринбурга с историей и достопримечательностями города в интересной и познавательной форме.

Куратор: Меньщикова О.Ю., главный специалист отдела Департамента образования Администрации города Екатеринбурга.

Научный руководитель: Гончарова-Тверская Ольга Николаевна кандидат педагогических наук, доцент, заведующая кафедрой логопедии и коммуникативных технологий, ФГБОУ ВО «Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Задачи | Мероприятия | Даты | Результат | Ответственный |
| 1 | Создание системы непрерывного профессионального развития педагогов, включая обмен опытом, организацию виртуального наставничества, взаимообучения, проведение совместных мероприятий, проектов, пеших прогулок, экскурсий, для расширения опыта профессиональной коммуникации, обеспечивающей способность и готовность педагога к эффективному решению профессиональных задач вопросах патриотического воспитания с привлечением потенциала краеведческого материала о г. Екатеринбург и его культурно-историческом пространстве.  Актуализация знаний детей об истории, достопримечательностях, культурных традициях и др. г. Екатеринбурга, содействие формированию у них региональной идентичности. | Семинар-практикум по вопросам методического сопровождения проекта | октябрь, 2023  февраль, 2023 | Создание методических рекомендаций и ресурсного банка мультфильмов и видео роликов о Екатеринбурге  Представление результатов проведения практик на городских, краевых и всероссийских мероприятиях  Организована система виртуального  наставничества, и непрерывного профессионального развития педагогов  Увеличение посещаемости музеев, библиотек, театров, значимых мест. | Меньщикова О.Ю.,  Гончарова О.Н.  МДОО №№ 505 |
| Мастер-классы для педагогов по созданию обучающих мультфильмов в разных техниках, видео роликов, динамичных видео экскурсий, выставок-экспозиций. Применению аддитивных технологий, созданию 3д моделей и изучению и закреплению знаний о родном городе посредством настольных игр. | Ноябрь-март, 2023 | МДОО №№ 32, 81, 327, 505, 511 |
| Проведение занятий с детьми (35 занятий в год) по материалам проекта «Азбука. Екатеринбург» | еженедельно | МДОО участники проекта |
| Разработка методических рекомендаций по реализации проекта | с октября 2023 по май 2024 |
| Серия онлайн встреч для педагогов по вопросам: «Применения краеведческого материала в образовательной практике «Екатеринбург: путешествуй с нами»»;  «Развитие речи детей старшего дошкольного возраста посредством применения краеведческого материала»;  «Технология глобального чтения». | с октября 2023 по май 2024 | Гончарова О.Н. |
| Консультации по разработке методических рекомендаций по реализации проекта | ноябрь, 2023  январь, 2024  март, 2024 | Гончарова О.Н.  МДОО №№ 505 |
| Экскурсии для педагогов участвующих в реализации проекта | с ноября 2023 по сентябрь 2024 | МДОО №№ 32, 262, 505 |
| Организация и проведение телемостов с использованием цифровой образовательной среды «МЭО Детский сад» для воспитанников МДОО участников проекта | с ноября 2023 по май 2024 | Развитие коммуникативных и речевых навыков, повышение самооценки, обмен опытом и знаниями, укрепление дружеских связей | МДОО №№ 5, 32, 62, 107, 145, 230С, 249, 262, 286, 327, 420, 505, 551 |
| 2 | Вовлечение в совместную деятельность воспитанников муниципальных дошкольного организаций и их родителей (законных представителей) по изучению истории, достопримечательностей города Екатеринбурга,  посещению значимых мест и сотрудничеству с педагогами. | Родительское просвещение «Знаю город!». Организация проектной деятельности направленной на изучение в семье различных символов города и поиск информации о конкретных объектах. | с октября 2023 по август 2024 | Увеличение посещаемости музеев, библиотек, театров, значимых мест.  Сотрудничество родителей с педагогами. | МДОО участники проекта |
| Привлечение к проведению образовательного и содержательного досуга с детьми в культурно-исторических локациях и пространствах г. Екатеринбурга |
| Проведение конкурса среди родителей на лучшее знание истории и достопримечательностей города. | май, 2024 | Расширение кругозора родителей об истории и достопримечательностях Екатеринбурга | Меньщикова О.Ю.,  МДОО №№ 62, 163, 420 |
| 3 | Создание сообщества участников проекта – специализированной цифровой социальной сети, обеспечивающей возможность дистанционной коммуникации по вопросам профессиональной деятельности, доступ к контенту по ознакомлению юных жителей Екатеринбурга с историей и достопримечательностями города. | Еженедельное освещение в сообществе «Азбука Екатеринбург» <https://vk.com/public222971829>  проводимых мероприятий по изучению букв и связанных с ними объектов | с октября 2023 по август 2024 | Формирование банка информации о результатах реализации запланированных мероприятий. | МДОО участники проекта |
| Публикация постов от участников проекта в сообщество | с октября 2023 по август 2024 | МДОО №№ 505 |
| 4 | Подведение предварительных итогов проекта  Обобщение опыта проведения | Круглый стол по подведению итогов реализации проекта «Азбука Екатеринбург», выявление положительных и отрицательных значений, решение проблемных ситуаций, разработка траекторий развития.  Фестиваль «Азбука Екатеринбург» | Август-сентябрь, 2024 | Подведение предварительных итогов проведения проекта; составление плана реализации проекта на следующий образовательный период | Меньщикова О.Ю.,  Гончарова О.Н.  МДОО участники проекта |